## Hoja1
Roles
|  | Arq. Sofw | Desarrollador Back | D. Front | Analista | Auxiliar
Salario |  | 1250 | 1100 | 500 | 1100 | 400
Cantidad |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 1
Participacion |  | 60% | 90% | 90% | 0% | 100%
Fases
Inicio | 2 | 1 |  |  |  | 2
Stak - HU
CU - Plan
Elaboracion | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 4
CUN1-Esp.Req
Modelo Diseño
Prototipos
Construccion | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3
Impl. Modulos
Eval Arq.
Transicion | 2 | 2 | 1 |  |  | 2
Pruebas - Mejoro proto
Despliegue
Documentacion
1 it = 15 dias | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11
Costo |  | 4125 | 5940 | 1125 | 0 | 2200 | 13390
1339
[6 empty] | Costos | 14729
[6 empty] | Valor final | 19884.15